## 施工品質-柱状改良
平成 年 月 日
施 工 記 録 書
（ 柱 状 地 盤 改 良 工 法 ）
一般財団法人ベターリビング 殿
地盤改良・杭基礎等品質評価の現場における施工品質評価を受けるにあたり、施工記録書を提出します。この施工記録書に記載した内容は、事実に相違ありません。
| 受付番号 |  |  |  | 所 在 地
| 物 件 名 |  |  |  | 地盤改良等 の概要
| 施工監理者 |  |  |  | 工事施工者
| 評価項目 |  |  | 評価基準 |  | 変更等 の有無 |  | 評価技師が立会いを行わなかった 工事内容を確認できる施工関連図書
| 大項目 |  | 小項目
| 敷地条件 |  | 地形・ロケーション・土質 | 地盤調査報告書の記載内容と敷地の調査結果が概ね一致すること。 |  | □ □ | 無 有
| 設計（寸法・形状） |  | 支持形式 | 支持地盤の傾斜及び設計長の確認が行われていること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  | 柱状改良体の配置 | 指定の位置に改良体の施工が行われていること。又は、指定の位置に改良体の施工が行われていないが適切な代替処置が行われていること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  | 施工径・施工長さ・支持層 | 計画通りの施工が行われていること。又は、計画通りでない場合には、適切な代替処置が行われていること。 |  | □ □ | 無 有
| 施工体制 |  | 施工業者名 | 計画通りの施工業者であること。又は、変更されている場合には、適切な代理業者であること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  | 施工管理基準 | 計画通りの施工管理基準であること。又は、計画通りでない場合には、適切な代替処置により行われていること。 |  | □ □ | 無 有
| 施工方法 |  | 施工機械名 | 計画通りの施工機械が使用されていること。又は、変更されている場合には、同等以上の性能を有する施工機械が用いられていること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  | 攪拌ビットの径 | 計測した径が施工管理基準で定めた径と比べて10mm以上の差異がなく、所定の攪拌ビット径が維持出来ていること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  | 羽根枚数 | 計画通りの羽根枚数以上であること。（認定等を取得している場合には，認定等取得時と同様の枚数でなければならない。） |  | □ □ | 無 有
|  |  | 共回り防止機能 | 計画通りの攪拌装置であること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  | 計測装置 | 計画通りの計測装置が用いられていること。又は代替え装置が使用されている場合には、適切な性能を有していること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  | 固化材 | 計画通りの固化材、又は同等品が用いられていること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  | スラリー比重（水セメント比） | 施工管理基準通りであること。又は、地盤調査結果を勘案して、妥当性を確認できること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  | 添加量 | 設計通りの添加量が使用されていること。又は、増量されている場合には、その妥当性が確認できること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  | 準備量 | 設計量が準備されていること。又は、設計量との増減がある場合には、その妥当性が確認できること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  | 六価クロム対応 | 計画通りの対応がとられていること。又は、現場での状況から対策に必要な固化材が使用されていること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  | 原位置試験 | モールドコアなどにより行う一軸圧縮試験を含む原位置試験が行われていること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  | 鉛直度 | 設計品質評価で確認した方法により、基準値を満足していること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  | 貫入速度・引上げ速度・羽根切り回数・先端練り返し回数・時間 | 施工管理基準通り施工が行われていること。又は、代替処置が行われているが、妥当性が確認できること。 |  | □ □ | 無 有
| その他の 品質確認 |  | 改良体の強度試験結果 | 設計基準強度を満足していること。又は、２８日強度に対する割り増し係数により算定した数値が設計基準強度を満足していること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  | 杭頭処理 | 適切に処理が行われていること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  | 改良体の本数確認 | 計画通りの位置に、柱状改良体が施工されていること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  | 固化材の総使用量 | 必要な材料が使用されていること。 |  | □ □ | 無 有
| 評価項目 |  |  | 施工品質をある程度高度に確保 しようとする工事方法の評価基準 |  | 変更等 の有無 |  | 評価技師が立会いを行わなかった 工事内容を確認できる施工関連図書
| 大項目 |  | 小項目
| 施工方法 |  | 原位置試験 | 一軸圧縮試験に加えて、載荷試験が行われている。 |  | □ □ | 無 有
|  |  | 鉛直度 | 機械による自動計測を行い、２方向とも1/100以内に収まっていること。 |  | □ □ | 無 有
| その他の品質確認 |  | 改良体の強度試験結果 | センター指針による合格判定値によって確認し、数値を満足していること。 |  | □ □ | 無 有

## 施工品質-杭基礎
平成 年 月 日
施 工 記 録 書
（ 杭 基 礎 地 盤 改 良 工 法 ）
一般財団法人ベターリビング 殿
地盤改良・杭基礎等品質評価の現場における施工品質評価を受けるにあたり、施工記録書を提出します。この施工記録書に記載した内容は、事実に相違ありません。
|  | 受付番号 |  |  |  | 所 在 地
|  | 物 件 名 |  |  |  | 地盤改良等 の概要
|  | 施工監理者 |  |  |  | 工事施工者
| 評価項目 |  |  |  | 評価基準 |  | 変更等 の有無 |  | 評価技師が立会いを行わなかった 工事内容を確認できる施工関連図書
| 大項目 |  |  | 小項目
| 敷地条件 |  |  | 地形・ロケーション・土質 | 地盤調査報告書の記載内容と敷地の調査結果が概ね一致すること。 |  | □ □ | 無 有
| 設計（寸法・形状） |  |  | 杭体の配置 | 計画通りの位置に杭体の施工が行われていること。又は、指定の位置に杭体の施工が行われていない場合には、適切な代替処置が行われていること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  |  | 施工長・支持層 | 設計通りの施工が行われていること。又は、設計通りでない場合には、適切な代替処置が行われていること。 |  | □ □ | 無 有
| 施工体制 |  |  | 施工業者名 | 計画通りの施工業者であること。又は、変更されている場合には、適切な代理業者であること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  |  | 施工管理基準 | 計画通りの施工管理基準であること。又は、計画通りでない場合には、適切な代替処置により行われていること。 |  | □ □ | 無 有
| 施工方法 |  |  | 施工機械名 | 計画通りの施工機械が用いられていること。又は、変更されている場合には、同等以上の施工機械が用いられていること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  |  | 杭の寸法・製造元・品番 | 計画時の杭が用いられていること。又は、変更されている場合には、同等以上の性能を有する杭が用いられていること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  |  | 計測装置 | 計画通りの計測装置が用いられていること。又は、代替え装置が使用されている場合には、適切な性能を有していること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  |  | 準備本数 | 必要本数が準備されていること。又は、予定本数と増減がある場合には、その妥当性を確認できること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  |  | 溶接 | 計画通りの方法で適切に溶接されていること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  |  | 原位置試験 | 土質の確認、施工試験による支持層の確認を行っており、計画時の内容と相違がないこと。 |  | □ □ | 無 有
|  |  |  | 鉛直度 | 自動計測ではないが、設計品質評価で確認した方法により、施工機械のリーダーで１/２００以下、杭で１/１００以下を満足していること。 |  | □ □ | 無 有
| その他の 品質確認 |  |  | 支持力確認試験（実施する場合） | 動的又は急速載荷試験を実施し、支持力に問題がないこと。 |  | □ □ | 無 有
|  |  |  | 杭頭処理 | 適切に処理が行われていること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  |  | 杭の本数確認 | 計画通りの位置に、杭が施工されていること。 |  | □ □ | 無 有
| 評価項目 |  |  |  | 施工品質をある程度高度に確保 しようとする工事方法の評価基準 |  | 変更等 の有無 |  | 評価技師が立会いを行わなかった 工事内容を確認できる施工関連図書
| 大項目 |  |  | 小項目
| 施工方法 |  |  | 鉛直度 | 機械による自動計測を行い、２方向とも1/100以内に収まっていること。 |  | □ □ | 無 有
| その他の品質確認 |  |  | 支持力確認試験 （実施する場合） | 静的載荷試験を実施し、支持力に問題がないこと。 |  | □ □ | 無 有

## 施工品質-表層改良
平成 年 月 日
施 工 記 録 書
（ 表 層 改 良 地 盤 改 良 工 法 ）
一般財団法人ベターリビング 殿
地盤改良・杭基礎等品質評価の現場における施工品質評価を受けるにあたり、施工記録書を提出します。この施工記録書に記載した内容は、事実に相違ありません。
|  | 受付番号 |  |  |  | 所 在 地
|  | 物 件 名 |  |  |  | 地盤改良等 の概要
|  | 施工監理者 |  |  |  | 工事施工者
| 評価項目 |  |  |  | 評価基準 |  | 変更等 の有無 |  | 評価技師が立会いを行わなかった 工事内容を確認できる施工関連図書
| 大項目 |  |  | 小項目
| 敷地条件 |  |  | 地形・ロケーション・土質 | 地盤調査結果と敷地の調査結果が概ね一致すること。 |  | □ □ | 無 有
| 設計（寸法・形状） |  |  | 基礎形式 | 設計時の基礎形式で施工が行われていること。又は、設計通りでない場合には、適切に代替処置が行われていること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  |  | 改良範囲 | 計画通りの改良範囲に施工が行われていること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  |  | 改良厚 | 計画通りの施工が行われ、改良地盤下部地盤も想定通りであること。又は、改良地盤下部地盤が想定通りでないが、適切な判断により施工が行われていること。 |  | □ □ | 無 有
| 施工体制 |  |  | 施工業者名 | 計画通りの施工業者であること。又は、変更されている場合には、適切な代理業者であること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  |  | 施工管理基準 | 計画通りの施工管理基準であること。又は、計画通りの施工管理基準でない場合には、適切な代替処置により行われていること。 |  | □ □ | 無 有
| 施工方法 |  |  | 施工機械名 | 計画通りの施工機械が使用されていること。又は、変更されている場合には同等以上の性能を有する施工機械が用いられていること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  |  | 固化材 | 計画通りの固化材、又は同等品が用いられていること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  |  | 添加量 | 設計通りの添加量が使用されていること。又は、増量されている場合には、その妥当性が確認できること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  |  | 準備量 | 設計量が準備されていること。又は、設計量との増減がある場合には、その妥当性が確認できること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  |  | 原位置試験 | モールドコアを含む一部の原位置試験が行われていること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  |  | 混合 | 計画通りに施工が行われていること。又は、代替え処置が採られている場合には、その妥当性が確認できること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  |  | 転圧 | 計画通りに施工が行われていること。又は、代替え処置が採られている場合には、その妥当性が確認できること。 |  | □ □ | 無 有
| その他の 品質確認 |  |  | 強度試験結果 | 設計基準強度を満足していること。又は、２８日強度に対する割り増し係数を算定して求めた数値が設計基準強度を満足していること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  |  | 天端処理 | 適切に処理が行われていること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  |  | 改良範囲 | 計画通りの改良範囲に施工されていること。 |  | □ □ | 無 有
| 評価項目 |  |  |  | 施工品質をある程度高度に確保しようとする工事方法の評価基準 |  | 変更等 の有無 |  | 評価技師が立会いを行わなかった 工事内容を確認できる施工関連図書
| 大項目 |  |  | 小項目
| 施工方法 |  |  | 原位置試験 | 平板載荷試験（静的及び動的）、締固め試験、コア試験が行われていること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  |  | 混合 | 認定等を取得しており、施工管理基準通りの施工が行われていること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  |  | 転圧 | 認定等を取得しており、施工管理基準通りに施工が行われていること。 |  | □ □ | 無 有
| その他の品質確認 |  |  | 強度試験結果 | センター指針による合格判定値によって確認していること。 |  | □ □ | 無 有

## 施工品質-無処理
平成 年 月 日
施 工 記 録 書
（ 無 処 理 地 盤 改 良 工 法 ）
一般財団法人ベターリビング 殿
地盤改良・杭基礎等品質評価の現場における施工品質評価を受けるにあたり、施工記録書を提出します。この施工記録書に記載した内容は、事実に相違ありません。
|  | 受付番号 |  |  |  | 所 在 地
|  | 物 件 名 |  |  |  | 地盤改良等 の概要
|  | 施工監理者 |  |  |  | 工事施工者
| 評価項目 |  |  |  | 評価基準 |  | 変更等 の有無 |  | 評価技師が立会いを行わなかった 工事内容を確認できる施工関連図書
| 大項目 |  |  | 小項目
| 敷地条件 |  |  | 地形・ロケーション・土質 | 地盤調査結果と敷地の調査結果が概ね一致すること。 |  | □ □ | 無 有
| 設計（寸法・形状） |  |  | 基礎地盤の範囲 | 計画通りの位置に基礎地盤が施工されていること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  |  | 床付け面の施工深度 | 計画通りに施工が行われていること。 |  | □ □ | 無 有
| 施工体制 |  |  | 施工業者名 | 計画通りの施工業者であること。又は、変更されている場合には、適切な代理業者であること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  |  | 施工管理基準 | 計画通りの施工管理基準であること。又は、計画通りの施工管理基準でない場合は、適切な代替処置により行われていること。 |  | □ □ | 無 有
| 施工方法 |  |  | 施工機械名 | 計画通りの施工機械が使用されていること。又は、変更されている場合には、同等以上の性能を有する施工機械が用いられていること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  |  | 締固めの材料の種類・製品名 | 計画通りの材料、又は同等品が用いられていること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  |  | 草木根・木片の混入 | 材料に草木根・木片が混入していないこと。 |  | □ □ | 無 有
|  |  |  | 泥分の混入 | 材料に泥分がほとんど混入していないこと。 |  | □ □ | 無 有
|  |  |  | 準備量 | 計画量が準備され、使用されていること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  |  | 排水作業 | 排水作業が行われることが予想される場合に、適切な排水設備を有していること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  |  | 砂利など締め固め層厚 | 計画通りの層厚であること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  |  | 締固め回数または転圧回数 | 適切な施工機械により十分な締固めを行っていること。 |  | □ □ | 無 有
| その他の 品質確認 |  |  | 支持力確認試験 | 平板載荷試験を行い支持力に問題がないことを確認していること。又は平板載荷試験以外の方法で支持力に問題がないことを確認していること。 |  | □ □ | 無 有
|  |  |  | 砂利等締固め状況の確認 | 計画通りに締め固めが行われていること。 |  | □ □ | 無 有